## 赌石玩法设计
定位 | 1. 让玩家在除了古老者战斗之外有大世界探索的乐趣
2. 赌石玩法提供多元的奖励，让玩家以奖励为驱动进行赌石
| 古老者原石获取 | [5 empty] | 古老者原石开启和交易
古老者原石获取
| 空投宝箱 | 1. 空投宝箱由空投古老者在轨迹上进行撒点，宝箱分为低级和高级2种
|  | 1.1 | 宝箱直接落在地面上
|  | 1.2 | 宝箱可以直接开启，玩家打开宝箱可以获得赛季异常物和模组
|  | 1.3 | 宝箱为私有，仅可开启一次
| 古老者原石 | 2. 玩家可以在空投宝箱和古老者战斗中获得原石
|  | 2.1 | 古老者原石在空投宝箱中为概率获得，非必得
|  | 2.2 | 古老者原石在完成boss战后消耗晶石获得
|  | 2.2 | 古老者原石是一个奖池，包含有多种不同类型得奖励
|  | 2.3 | 低级宝箱获得古老者原石的概率低
|  | 2.4 | 高级宝箱获得古老者原石的概率中低
逻辑
|  | 1 | 开启古老者原石需要消耗引力晶石
|  | 2 | 选择要投放的晶石倍数，晶石的数量越多，获得高等级奖励的概率越大
|  |  | 晶石消耗倍率 | 奖池等级范围
|  |  | X1 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->4）
|  |  | X2 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->6）
|  |  | X3 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->10）
古老者原石开启
| 古老者原石 | 1. 古老者原石可以放在玩家的背包中
|  | 1.1 | 玩家在背包中的古老者原石可以直接开启
|  | 1.2 | 开启古老者原石弹出界面，玩家需要选择投放引力晶石的倍率
|  | 1.3 | 不同的倍率获得的奖励不同
|  | 1.4 | 古老者原石属性
|  |  | a. | 在背包中可叠加 |  |  |  | 交易行 | 可做
|  |  | b. | 古老者原石具有时间周期，仅限在S4期间使用，超过S4的赛季时间后将自动销毁 |  |  |  | 切换后投放
|  |  | c. | 古老者原石可以丢弃在地上，丢弃在地上会弹出提示"当前已选中珍贵物品进行丢弃，是否确认" |  |  |  | 小号防刷 | 放在地面是否销毁 | 可以不让扔
|  |  | d. | 古老者原石具有重量属性，重量0.5
|  |  | e. | 古老者原石不可以放在快捷栏中 |  |  |  | 奖励公共接口确认古老者奖励
|  | 2.玩家开启古老者原石需要与原石进行交互 | [5 empty] | 贩卖机切换
|  | 2.1 | 玩家投放晶石需要确认自己所获得的晶石是否小于投放数量，若小于则需要弹出提示"引力晶石数量不足，请获得更多引力晶石"
|  | 2.2 | 玩家投放完晶石，开启原石时进行界面交互
|  | 2.3 | 交互过程
|  |  | a. | PC端通过鼠标对原石进行划动操作，结束划动后播放奖励动画
|  |  | b. | 移动端通过手指划动操作，操作结束后播放奖励动画
|  | 2.4 | 完成交互后画面出现奖励滚动动画，类似csgo开箱子
|  |  | a. | 奖励滚动时需要出现奖池中的物品滑动
|  |  | b. | 播放结束后停止的奖励即为玩家最终获得的奖励
|  | 2.5 | 奖励动画停止后，界面显示玩家已获得的奖励
古老者原石奖励
|  | 1 | 开启古老者原石需要消耗引力晶石
|  | 2 | 选择要投放的晶石倍数，晶石的数量越多，获得高等级奖励的概率越大
|  |  | 晶石消耗倍率 | 奖池等级范围
|  |  | X1 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->4）
|  |  | X2 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->6）
|  |  | X3 | 提升奖池的高等级概率范围（1-->10）
| 声效需求 | 1. 古老者原石交互切割（画符）后，产生破裂时有声音
|  | 参考 | 石头破碎的声音 |  | https://www.bilibili.com/video/BV1YR4y1m7FL/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=97dcb484120346908194f54bb4dd31b5
如果游戏中有类似的，可复用
2. 奖励动画播放的时候有声音
|  | 参考 | CSGO开箱子奖励滚动的声音 |  | https://www.bilibili.com/video/BV1Tt411y7wi?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&trackid=web_related_0.router-related-2479604-tn27s.1773411362072.180&vd_source=97dcb484120346908194f54bb4dd31b5
如果游戏中有类似的，可复用
3. 奖励动画停止，最后显示玩家获奖，获得奖励时播放声音
如果游戏中有类似的，可复用
| GUI需求 | 1. 古老者原石开启界面
|  |  | 赌石玩法UI | 赌石玩法UI UX
| 动效需求 | 1. 复刻CSGO的开箱子动画 |  | 赌石玩法UI UX
古老者原石交易
| 贩卖机交易 | 1. 玩家可以将自己的原石挂在贩卖机上进行交易
|  | 1.1 | 玩家自行选择要交易的货币和交易的物品
|  | 1.2 | 当上架贩卖机交易时，增加一个结算方式引力晶石交易 |  |  | 边界，往期上线
|  | 1.3 | 选择引力晶石交易，如果玩家想换其他代币，可以自行更换 |  |  | 左磊
|  | 1.3 | 玩家可以选择以物换物
（待讨论） | 防小号刷 | 1. 古老者原石开启需要有奖池的白名单规则防止小号刷

## GUI+UX+开奖动画需求
设计目的
1. 在S4玩法中的赌石部分，赌石玩法的本质是开箱子
2. 需要在开奖的动画和开奖效果上提升玩家的情绪价值
情感核心
开奖，惊喜感，赌的体验
专有名词解释
| 空投宝箱 | 古老者在异象开启的阶段会在随机的路径上进行空投宝箱，宝箱有低级和高级2种。宝箱直接按F打开，打开后有概率获得古老者原石
| 古老者原石 | 古老者原石是一个道具，里面包含有奖池奖励，包含游戏商业化外观，营销实物奖励，引力晶石，保底小外观和星铸石Token
| 引力晶石 | 引力晶石是玩家在游戏中的活跃代币，玩家收集引力晶石，用来开启古老者原石，投放不同倍率的晶石对应不同奖励的奖池范围。
设计简述
| 1 | 开启古老者原石 | 玩家开启原石需要消耗引力晶石来开启，这里设置引力晶石的倍率，玩家自主选择需要消耗的引力晶石倍率
| 2 | 古老者原石交易 | 游戏中不限制玩家的交易场景，玩家可以自主选择交易方式，线下交易，贩卖机交易，交易行交易等
独特点&亮点
| 1 | 古老者原石的开箱子动画，具有滚动的效果，玩家可以在开箱子的时候预览到所有奖池中的奖励效果
| 2 | 开箱子后的定格效果，如果是稀有的奖励，会在界面发出红色的背景光，做强提示
流程
功能信息说明
古老者原石在背包中的显示状态
| 玩法界面 1 | 古老者原石信息展示
布局
古老者原石开启交互
| 玩法界面2 | 古老者原石开启交互 |  |  | 异常显示：若投放小于已有，则需要弹出提示"引力晶石数量不足，请获得更多引力晶石"
布局
古老者原石互动交互
| 玩法界面3 | 古老者原石手动交互 |  | 参考 | 玩家在石头上交互 | https://www.bilibili.com/video/BV17x41177dk/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=97dcb484120346908194f54bb4dd31b5
布局
这个需要确定下
古老者原石奖励动画
| 玩法界面4 | 古老者原石开奖动画 |  | 如果玩家选择跳过动画，则直接显示玩法界面5对应的奖励展示
布局
古老者原石奖励展示
| 玩法界面5 | 古老者原石奖励展示
布局

## 排期
| 策划 | ui | gui | 拼接 | vx | 客户端 | 服务端 | 场景原画 | 场景制作 | 场景编辑 | 场景特效 | 角色原画 | 角色模型 | 角色特效 | 动作 | 视频
示例：负责人+排期 | 王志鹏 （文档已到位） | 潘旭 1人天 12.15 | 5人天 任泽 12.17-12.23 | 2人天 宇然 1226 完成 | 1.5人天 12.30 完成 东波 | 苏稷一 1人天 12.25（12-30版本） | 周崇凯 1人天 12.25（12-30版本） | 11.19~12.02 顶顶 | 古树：冰心（1.14前） | 活动岛：雨彤（1.14完成） | 魔法维 顺排​模型上传以后8个工作日 | 11.14，谢骁俊（已完成） | 12月底，皮东林 | 魔法维 1.23完成 | 游鱼的游动动作：张宇豪 （1.14完成)
[6 empty] | 文鹏 7-8人天 (清明后，暂拟4.7-4.16） | 王超 2人天 4.16-4.17 | / | / | / | / | / | / | / | /
玩法界面1 古老者原石信息展示 | 志鹏 √ | 思伟 4人天 3.24 - 3.27 | 3.30-4.3 瑞雪 5人天 | 程卓 预拼接​4.2-4.3 1.5人天 （PC端） 正式4.7-4.9 3人天 | 徐佳亮 4.10-4.14 3人天 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
玩法界面2 古老者原石交互 | [7 empty] | / | / | / | / | / | / | / | /
玩法界面3 古老者原石手动交互 （需评估是否可实现） | [7 empty] | / | / | / | / | / | / | / | /
玩法界面4 古老者原石开奖动画 | [9 empty] | / |  | / | / | / | /
[9 empty] | / | / | / | / | / | / | /
玩法界面5 古老者原石奖励展示

## 赌石玩法开发条目
模块 | 二级 | 详细条目 | 内容说明 | 负责策划 | 类型 | 当前状态 | 详情备注 | 策划人天 | 策划排期 | 程序人天 | 程序排期
赛季运营 | 古老者原石 | 消耗晶石开古老者原石功能 | 投入不同的晶石倍率开启原石 | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方 |  |  |  | 王超-2 | 04.17
赛季运营 | 古老者原石 | 古老者原石开箱设计（含奖励配置） | 数值 | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方
赛季运营 | 古老者原石 | 古老者交易流通配置 | 贩卖机和交易行交易 | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方 |  |  |  | 王超-2 | 04.17
赛季运营 | 古老者原石-玩法UI | 赌石玩法界面 |  | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方 |  |  |  | 陈文鹏-3-4人天
赛季运营 | 古老者原石-开箱动画 | 赌石开箱动画 |  | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方
赛季运营 | 古老者原石 | 原石服务器逻辑 |  | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方 |  |  |  | 王超-2 | 04.17
赛季运营 | 古老者原石-UI | 原石客户端UI |  | 王志鹏 | 需文档三方的开发 | 策划方案已完成，待三方 |  |  |  | 陈文鹏-4 | 04.14